## March 2011
Annex - II
Report to DMU PMO for the Month of March 2011
Broadband Coverage of Village Panchayats under Bharat Nirman-II
Sl.No | State /UTs | Total number of VPs | 2009-10 |  | 2010-11 |  | 2011-12 |  | Cumulative Achievement
|  |  | Target | Achievement | Target | Achievement | Target | Achievement
1 | Andaman & Nicobar | 67 | 56 | 56 | 5 | 0 | 6 |  | 56
2 | Andhra Pradesh | 21862 | 10917 | 10917 | 2413 | 1701 | 8532 |  | 12618
3 | Assam | 3943 | 693 | 693 | 629 | 312 | 2621 |  | 1005
4 | Bihar | 8460 | 1744 | 1744 | 2351.65 | 2472 | 4364.35 |  | 4216
5 | Chhattisgarh | 9837 | 2150 | 2150 | 1451 | 0 | 6236 |  | 2150
6 | Gujarat (including Dadra Nagar Haveli & Daman Diu) | 14439 | 7014 | 7014 | 1500 | 585 | 5925 |  | 7599
7 | Haryana | 6234 | 3758 | 3758 | 2000 | 1484 | 476 |  | 5242
8 | Himachal Pradesh | 3241 | 1351 | 1351 | 653 | 309 | 1237 |  | 1660
9 | Jammu & Kashmir | 4146 | 885 | 885 | 1189 | 0 | 2072 |  | 885
10 | Jharkhand | 4559 | 30 | 30 | 1585 | 2507 | 2944 |  | 2537
11 | Karnataka | 5657 | 2460 | 2460 | 1500 | 970 | 1697 |  | 3430
12 | Kerala | 999 | 989 | 989 | 10 | 8 | 0 |  | 997
13 | Lakshadweep | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 5
14 | Madhya Pradesh | 23022 | 2711 | 2711 | 7102.55 | 1446 | 13208.45 |  | 4157
15 | Maharashtra (including Goa) | 28078 | 9366 | 9366 | 6272 | 928 | 12440 |  | 10294
16 | Tripura | 1040 | 29 | 29 | 1000 | 825 | 11 |  | 854
17 | Mizoram** | 768 | 100 | 100 | 234 | 75 | 434 |  | 175
18 | Meghalaya** | 1463 | 0 | 0 | 200 | 43 | 1263 |  | 43
19 | Arunachal Pradesh | 1756 | 70 | 70 | 500 | 266 | 1186 |  | 336
20 | Manipur | 3011 | 60 | 60 | 100 |  | 2851 |  | 60
21 | Nagaland** | 1110 | 982 | 982 | 128 |  | 0 |  | 982
22 | Orissa | 6233 | 1379 | 1379 | 1400 | 711 | 3454 |  | 2090
23 | Punjab | 12809 | 9642 | 9642 | 1500 | 751 | 1667 |  | 10393
24 | Chandigarh | 17 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 16
25 | Rajasthan | 9200 | 2424 | 2424 | 2081 | 522 | 4695 |  | 2946
26 | Tamil Nadu | 12617 | 7450 | 7450 | 1492 | 320 | 3675 |  | 7770
27 | Pondicherry | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |  | 98
28 | Uttar Pradesh | 52125 | 10069 | 10069 | 14079 | 14358 | 27977 |  | 24427
29 | Uttarakhand | 7546 | 1356 | 1356 | 1000 | 645 | 5190 |  | 2001
30 | West Bengal | 3354 | 1295 | 1295 | 776 | 292 | 1283 |  | 1587
31 | Sikkim | 163 | 66 | 66 | 34 | 0 | 63 |  | 66
| Total | 247864 | 79165 | 79165 | 53191.2 | 31530 | 115507.8 |  | 110695
Target of 100% Panchayat Coverage is planned to be completed by 2012
** Equivalent Rural Local Bodies